## ① はじめに
アドアフィ商材の立ち上げ前チェックリスト
成果報酬型の広告（アドアフィ）で定期商品を立ち上げる前に、決めておくこと・用意しておくことを段階別にまとめました。担当と期限を書き込む管理表つきです。
こんなときに使えます
✓ | はじめてアフィリエイト広告で新商品を出すときの準備の抜け漏れを防ぎたいとき
✓ | 製造・制作・物流・メディア対応など、関わる人が多くて進み具合が見えにくいとき
✓ | 開始直後の在庫切れや審査待ちで、配信を止めてしまった経験があるとき
使い方は3ステップ
STEP1 | チェックリストを上から読み、自社に要らない項目を消します
STEP2 | 残った項目を管理表に写し、担当と期限を入れます
STEP3 | 週に1回、状況の列を更新して詰まりを早めに見つけます
ちょっとしたコツ
💡 | 発売日は月初や連休前を避け、審査や修正の戻りを待てる余裕を見ておくと慌てずにすみます。
💡 | 月にどれだけ作れるかは、口頭ではなく書面で確かめておくと、配信を増やす判断がしやすくなります。
💡 | 1日の獲得の上限を最初から決めておくと、在庫と問い合わせ窓口があふれるのを防げます。
シートの見方：「② 記入例」は、書き方が分かるように入力例を入れたシートです。実際には「③」以降の記入用のシートを使ってください。黄色のセルは入力欄、灰色の斜体は書き方の例です。
提供：株式会社LIFRELL（LIF Tech） 自由に改変して、社内でお使いください。

## ② 記入例
段階 | やること | 担当 | 期限 | 状況 | 止まっている理由 | メモ
商品・製造 | 量産時の月の生産量を書面で確認 | 商品企画 田中 | 2026-11-05 | 完了 |  | 増産は発注から約3週間
商品・製造 | 量産品の現物確認（外箱の印字含む） | 商品企画 田中 | 2026-11-12 | 進行中 |  | 初回ロット到着待ち
表現・規定 | メディア向けレギュレーション作成 | マーケ 鈴木 | 2026-11-10 | 進行中 |  | 注釈の文言を確認中
表現・規定 | 記事確認の担当と戻し日数を決定 | マーケ 鈴木 | 2026-11-10 | 未着手 | 社内の承認者が未定 | 原則2営業日で戻す案
LP・カート | 最終確認画面に定期の条件を表示 | 制作 山本 | 2026-11-14 | 進行中
オファー・単価 | 成果単価で回収できるか試算 | 事業責任者 佐々木 | 2026-11-07 | 完了 |  | 継続率は控えめに置いた
計測・タグ | 成果タグ設置とテスト成果の確認 | 制作 山本 | 2026-11-17 | 止まっている | ASPのテスト環境の発行待ち | 発行後1日で対応可
在庫・出荷 | 開始2か月分の在庫と資材を確保 | 物流 伊藤 | 2026-11-20 | 進行中 |  | 外箱の納品が遅れ気味
体制・問い合わせ | 解約・返品の対応手順を作成 | CS 高橋 | 2026-11-18 | 未着手 |  | よくある質問も合わせて作る
開始後 | 日別の成果と受注の突き合わせ表を用意 | マーケ 鈴木 | 2026-11-25 | 未着手
※記入例の会社・商品・数字は、書き方を示すための例です。 担当者名も例です。
Note on C1: 1つのやることに、担当者は1人に決めると進みやすいです
Note on D1: 配信開始日から逆算して入れます
Note on F1: 誰の何を待っているかを書くと、次の一手が見えます

## ③ チェックリスト
確認項目 | チェック | メモ
【1. 商品・製造】
□ 量産時の原価と最小ロットを見積書で確かめた
□ 月にどれだけ作れるか、増産に何日かかるかを書面で合意した
□ 量産品の現物を手に取り、中身・容器・外箱を確かめた
□ 季節や原料の都合で製造が止まる時期がないか聞いた
【2. 表現・規定】
□ 商品区分と、言える効能効果（または届出表示）の範囲を確かめた
□ メディア向けのレギュレーション（表現ルール）を作った
□ 使える根拠資料と注釈の文言を一覧にした
□ 記事・バナーの確認を誰が何日で戻すか決めた
【3. LP・カート】
□ LPの表現を、レギュレーションと同じ基準で確認した
□ 最終確認画面に、定期の回数・金額・解約方法をわかりやすく表示した
□ スマホで申込みから完了まで、実際に通して試した
【4. オファー・単価】
□ 初回価格・2回目以降の価格・縛り回数を決めた
□ 成果単価で回収できるかを、継続率を控えめに置いて試算した
□ 成果地点・承認条件・否認条件を文書にした
【5. 計測・タグ】
□ ASPの成果タグを申込み完了ページに設置し、テスト成果を確かめた
□ カートの受注番号とASPの成果を突き合わせる方法を決めた
□ 重複・虚偽の注文を見分ける基準を決めた
【6. 在庫・出荷】
□ 開始から2か月分の出荷に足りる在庫と資材を確保した
□ 1日の獲得の上限と、超えたときの止め方を決めた
□ 同梱物（案内・次回のお知らせ）を用意した
【7. 体制・問い合わせ】
□ 解約・返品・肌トラブルの問い合わせ窓口と対応の手順を決めた
□ 配信開始の日に、連絡がつく担当者を決めた
【8. 開始後の1〜2週間】
□ 日ごとに、成果件数・受注件数・問い合わせを並べて見る
□ 想定外の急増があれば、媒体ごとに確かめる

## ④ 準備の管理表
段階 | やること | 担当 | 期限 | 状況 | 止まっている理由 | メモ
例：計測・タグ | 例：成果タグを設置してテスト成果を確認 | 例：制作 担当A | 例：2026/12/01 | 例：進行中 | 例：テスト環境の発行待ち | 例：発行後すぐ対応
Note on C1: 1つのやることに、担当者は1人に決めると進みやすいです
Note on D1: 配信開始日から逆算して入れます
Note on F1: 誰の何を待っているかを書くと、次の一手が見えます